รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

1. ข้อมูลทั่วไป

      - คณะกรรมการบริหารกองทุน

- พื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

- วัตถุประสงค์กองทุน

- เป้าหมายในการดำเนินงานของกองทุน

- การจัดสรรงบประมาณโดยรวม

- ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับที่ใช้ในการดำเนินงานของกองทุน

- กองทุนพัฒนาอื่นๆ ในพื้นที่

2. การดำเนินงาน

- การจัดสรรงบประมาณตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน

- การดำเนินโครงการพัฒนา

3. ผลการดำเนินงาน

- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองทุนให้กับประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

- การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน

4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

- ปัญหาและอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์ม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

ชื่อกองทุน  กองทุนโรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน

จังหวัด ร้อยเอ็ด

ที่ตั้งสำนักงาน ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  ชั้น  5   เลขที่......-....... ถนน  เทวาภิบาล
ตำบล  ในเมือง  อำเภอ  เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด  ร้อยเอ็ด

โทรศัพท์  043-514995   โทรสาร  043-514995

1. ข้อมูลทั่วไป

1. คณะกรรมการบริหารกองทุน

1.1 จำนวนกรรมการทั้งหมด.............13....................คน ประกอบด้วย (แนบเอกสาร)

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง/พื้นที่ | ผู้แทนภาค | ตำแหน่งในคณะกรรมการฯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | นายณฐพลษ์ วิเชียรเพริศ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายบุญมี นานอก นางเสาวณี ภูวนานนท์ นายภิเศก วัฒนมงคล นายสมชัย คล้ายทับทิม นางอารี นามเพ็ง นายคำหมุน ภาษีภักดี นางฉวีวรรณ ตรีกุล นายสิริวัฒน์ บัวพัฒน์ นายจำนงค์ สมศรี นายมงคล เหล่าเขตกิจ นายพรศักดิ์ พรชนาธรรม | รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กรรมการภาคประชาชน หมู่ที่ 2 ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร คลังจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายอำเภอจังหาร กรรมการภาคประชาชน 111/1 ถ.ลำห้วยเหนือ ต. ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด กรรมการภาคประชาชน10/1 ม. 12 ต. เหนือเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด กรรมการภาคประชาชน 5 ม. 5 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด กรรมการภาคประชาชน42/3 ม. 13 ต.ดงลาน อ. เมืองร้อยเอ็ด กรรมการภาคประชาชน 31 ม.15 ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนโรงไฟฟ้า | รัฐ รัฐ ประชาชน รัฐ รัฐ รัฐ ประชาชน ประชาชน ประชาชน ประชาชน ประชาชน รัฐ ผู้แทนโรงไฟฟ้า | ประธานกองทุน รองประธาน กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ เลขานุการกองทุนฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

คำสั่งสำนักงานกองทุนโรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน เลขที่ 2/2552 ณ วันที่ 28  ธันวาคม  2552 โดยนายณฐพงษ์  วิเชียรเพริศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  (ประธานกองทุนฯ)

1.2 การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ (แนบเอกสาร)

คำสั่งสำนักงานกองทุนโรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน เลขที่  28/2552  ณ วันที่ 16  กุมภาพันธ์  2552  โดยนายณฐพงษ์  วิเชียรเพริศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ประธานกองทุนฯ)

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ

เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนฯ ภาคประชาชนได้เสียชีวิตและได้รับคัดเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงมีการสรรหาคณะกรรมการมาแทน

1.3 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน (ไม่มี)

- ...................................................................................................................

- ...................................................................................................................

- ...................................................................................................................

2. พื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (แนบเอกสาร)

2.1 พื้นที่ชั้นใน

| ลำดับ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | เหนือเมือง หนองแวง ปาฝา ยางใหญ่ เทศบาลเมือง ดงลาน | เมืองร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด จังหาร จังหาร เมืองร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด |

2.2 พื้นที่ชั้นนอก

| ลำดับ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | - - - | - - - | - - - |

2.3 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

................................................................................................................................

2.4 ข้อมูลพื้นฐานของตำบลที่อยู่ในพื้นที่ชั้นใน (แนบแผนพัฒนาประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล)

3. วัตถุประสงค์กองทุน (ให้กรอกวัตถุประสงค์เฉพาะของกองทุนที่ดำเนินการอยู่ ถ้ามี )

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ซึ่งได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ให้มีคุณภาพชีวิตที่เป็นอยู่ทีดีขึ้น

4. เป้าหมายในการดำเนินงานของกองทุน (ให้กรอกเป้าหมายในการดำเนินงานของกองทุนนั้นๆ)

1. สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ

2. สนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และดนตรี

3. สนับสนุนการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4. สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต

5. บรรเทาความเสียหายเบื้องต้นจากผลกระทบที่มีสาเหตุจากโรงไฟฟ้า

5. การจัดสรรงบประมาณโดยรวมทั้งสิ้น 1,008,875.83 บาท และได้รับเงินของเดือน พ.ย. 52 และเดือน ธ.ค. 52 เพิ่มเติมอีก 102194.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,111,069.95 บาท  แบ่งตามการดำเนินงาน ดังนี้

- งบบริหารจัดการ  88,676  บาท คิดเป็น  8 % ของงบประมาณทั้งหมด

- งบพัฒนาชุมชน  709,900+108,420 บาท คิดเป็น  74 % ของงบประมาณทั้งหมด(จัดกรอบลงสู่ตำบล 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 = 709,900 บาท และครั้งที่ 2 =108,420 บาท รวม = 818,320 บ.)

- งบอื่นๆ (งบจำเป็น/เร่งด่วน)  88,767 บาท คิดเป็น  8 % ของงบประมาณทั้งหมด

  - แบ่งตามสัดส่วนพื้นที่ ดังนี้

- งบประมาณพื้นที่ชั้นใน 709,900+108,420 บาท  คิดเป็น  74 % ของงบประมาณทั้งหมด

  - แบ่งตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

- งบอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือแก่ชุมชน  709,900+75,000 บาท คิดเป็น  71% ของงบประมาณทั้งหมด โดยแยกเป็น

- งบสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา  และดนตรี   236,772 บาท คิดเป็น  29 %  ของงบอุดหนุนหรือช่วยเหลือชุมชน

- งบสนับสนุนการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 154,900 บาท คิดเป็น  19% ของงบอุดหนุนหรือช่วยเหลือชุมชน

- งบสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต  60,000 บาท  คิดเป็น  7 % ของงบอุดหนุนหรือช่วยเหลือชุมชน

- งบสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน/พลังงานทดแทน  175,000 บาท  คิดเป็น  16 % ของงบประมาณทั้งหมด

6.  ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับที่ใช้ในการดำเนินงานของกองทุน (แนบเอกสาร)

1. ระเบียบกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า/กองทุนโรงไฟฟ้าเอ็ดกรีน

2. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยการเงินและการบริหารทรัพย์สิน

3. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยการเสนอและพิจารณาอนุมัติโครงการ

4. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยการประชุม

7.	กองทุนพัฒนาอื่นๆ ในพื้นที่ (ไม่มี)

- ...........................................................................................................................

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………..

2. การดำเนินงาน

2.1 การจัดสรรงบประมาณตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน ประจำปี 2552

รวมโครงการทั้งหมด 	10  โครงการ

เป็นจำนวนเงิน		626,672 บาท   โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| การจัดสรรงบประมาณ | จำนวนเงิน(บาท) | สัดส่วน (ร้อยละ) | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| ให้เงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือแก่ชุมชน | - | - | - |
| (1) ประเพณี กีฬา และดนตรี จำนวน 4 โครงการ | 236,772 | 21 |  |
| 1.1 ชื่อโครงการสนับสนุนการเล่นกีฬาในชุมชน (ต. ยางใหญ่) | 51,200 |  |  |
| 1.2 ชื่อโครงการจารีตประเพณีบุญบั้งไฟ (บุญเบิกตำบล) ตำบลหนองแวง) 1.3 ชื่อโครงการสนับสนุนการเล่นกีฬาในชุมชน (ต. ปาฝา) 1.4 ชื่อโครงการปรับปรุงสนามกีฬา ร.16 พัน .1 | 61,000 91,152 33,420 |  |  |
| (2) โครงการสนับสนุนการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ | 154,900 | 14 |  |
| 2.1 ชื่อโครงการปลูกป่าชุมชนตำบลหนองแวง | 72,100 |  |  |
| 2.2 ชื่อโครงการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าชุมชน ต. ดงลาน) | 82,800 |  |  |
| (3) โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ | 60,000 | 5 |  |
| 3.1 ชื่อโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนายาง | 60,000 | - | - |
| (4) ให้เงินสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน จำนวน 2 โครงการ 4.1 ชื่อโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 แห่ง (4 อุปกรณ์) | 175,000 100,000 | 16 |  |
| 4.2 ชื่อโครงการพลังงานก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ จำนวน 15 แห่ง | 75,000 | - | - |
| การจัดสรรงบประมาณ | จำนวนเงิน(บาท) | สัดส่วน (ร้อยละ) | ระยะเวลา |
| - ให้เงินเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด(กรณีจำเป็นเร่งด่วนและการบริหารงาน) | 177,535.08 | - | - |

2) รายละเอียดแต่ละโครงการ (แนบรายละเอียดของแต่ละโครงการ)

3.  ผลการดำเนินงาน

3.1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองทุนให้กับประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (ให้ระบุว่ามีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองทุนให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบหรือไม่ โดยวิธีใด)

| รายการ | ไม่มี | มี | โดยวิธี |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. สถานะการเงินของกองทุน |  | / | ชี้แจงในที่ประชุมให้คณะกรรมการได้รับทราบ |
| 2. การพิจารณาอนุมัติโครงการ |  | / | ในที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ |
| 3. รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี |  | / | จ้างนักบัญชีอิสระ |
| 4. รายงานผลการตรวจสอบภายใน | / |  |  |
| 5. รายงานการประชุมของคณะกรรมการ |  | / | เชิญประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด |
| 6.อื่นๆ...................................................... |  |  |  |

3.2 	การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (ให้ระบุว่ามีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลของโครงการพัฒนาหรือไม่ และมีใครเป็นผู้มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการบ้าง)

□  ไม่มี

□   / มี  	โดยมีผู้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบโดยได้กำหนดไว้โครงการละ 5 คน ดังนี้

- หน่วยงานที่รับผิดชอบจำนวน 2 คน

- คณะกรรมการบริหารกองทุนในพื้นที่ 1 คน

- ภาคประชาชนในพื้นที่ 2 คน

- กรณีส่วนราชการดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งตามระเบียบหรือตามความเหมาะสม

4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

4.1 ปัญหาและอุปสรรค

เป็นกองทุนขนาดเล็กเดือนละประมาณ 40,000 - 50,000 บาท เศษ ไม่สามารถนำเงินที่ได้จากกองทุนไปพัฒนาหรือส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนตามความต้องการของประชาชนได้เท่าที่ควร

4.2 ข้อเสนอแนะ

ควรพิจารณานำเงินจากกองทุนขนาดใหญ่มาช่วยหรือสนับสนุนให้แก่กองทุนเล็กจำนวนหนึ่ง โดยกำหนดมีเม็ดเงินไม่น้อยกว่ากองทุนละ 2,000,000 บาท ต่อปี หรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อที่จะนำเม็ดเงินไปพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่ให้ได้มากขึ้น เพื่อเป็นการจูงใจชุมชนและลดกระแสการต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่จากภาคประชาชน